## CALENDARIO
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA
DE OBRA O ACCIÓN 2024
DEPENDENCIA |  | XLIII AYUNTAMIENTO DE XALISCO | [7 empty] | FECHA DE INICIO |  |  | 14/1/2024 | 14/1/2024 | 14/1/2024 | 14/1/2024 | 14/1/2024
NOMBRE DE LA OBRA | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  | 14/4/2024 | 14/4/2024 | 14/4/2024 | 14/4/2024 | 14/4/2024
| CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL | CONSTRUCCIÓN DE UNA BANQUETA PEATONAL |  | PERIODO DE EJECUCION |  |  | 91 DIAS | 91 DIAS | 91 DIAS | 91 DIAS | 91 DIAS
MUNICIPIO |  | 008 XALISCO
LOCALIDAD |  | 0008 Zacualpan | 0008 Zacualpan
CONCEPTOS DE TRABAJO |  |  | IMPORTE IVA INCLUIDO | POND | VOLUMEN
|  |  |  | % | U.M. | CANT. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTALES
Pavimentación de senderos | Pavimentación de senderos | Pavimentación de senderos | 29580 | 64.56% | PG | 1 | ENE: 22.59%; FEB: 16.14%; MAR: 9.684%; ABR: 12.91%; MAY: 3.228% | 64.56%
Instalación de juegos infantiles | Instalación de juegos infantiles | Instalación de juegos infantiles | 16240 | 35.44% | PG | 1 | ENE: 12.41%; FEB: 8.861%; MAR: 5.316%; ABR: 7.089%; MAY: 1.772% | 35.44%